| Педсовет. Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования. | Март - август 2015 | Рабочая группа | Протокол заседания рабочей группы. Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении программы. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внесение изменений и дополнений в Устав школы. Внесение изменений в должностные обязанности. | Март – июнь 2015 | Игнатов А.Н. | Устав с внесёнными дополнениями и изменениями. Должностные обязанности. |  |
| Участие в семинарах (вебинарах) и совещаниях муниципального и регионального уровней по вопросам ФГОС ООО | в течение года | Юрк Е.Э. | Информирование заинтересованных лиц о результатах семинаров |  |
| Проведение совещаний при директоре о ходе введения ФГОС ООО в школе | В течение года | Игнатов А.Н. | Аналитические справки, решение совещаний, приказы директора |  |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | До августа 2015 года | Нафикова М.В. | Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями |  |
| Разработка раздела плана внутришкольного контроля введения ФГОС ООО | Август 2015 г. | Юрк Е.Э. | Проект раздела плана ВШК «Введения и реализация ФГОС» |  |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |  |
| Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней | Февраль 2015 г. Пополнение в течение года | Игнатов А.Н., Нафикова М.В. | банк нормативно-правовых документов в электронном и бумажном виде |  |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | в течение года | Игнатов А.Н | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |  |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Июнь – август 2015 г | Игнатов А.Н. | Должностные инструкции |  |
| Изучение методических рекомендаций по составлению базисного учебного плана по переходу на ФГОС ООО | Февраль 2015 г | Ларионова Е.В., методический совет | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки учебного плана школы |  |
| Педсовет. Утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы с учётом новых требований к результатам образования | Август 2015 г. | Игнатов А.Н. | Основная образовательная программа основного общего образования школы |  |
| Педсовет. Внесение изменений в программу развития школы | Август 2015 г. | Игнатов А.Н. | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |  |
| Формирования списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Февраль – март 2015 г. | МС, Нафикова М.В. | Список учебников, соответствующий требованиям ФГОС ООО |  |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования |  |  |  |  |
| Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на текущий учебный год | Август 2015 г. | Игнатов А.Н. | Штатное расписание |  |
| Составление прогноза обеспечения основной школы педагогическими кадрами на 2015-2016 и перспективу | 1 раз пол-года | Юрк Е.Э. | План работы по заполнению вакантных мест, определение очерёдности курсовой подготовки |  |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ | В течение года | Юрк Е.Э. | подготовка педагогических и управленческих кадров к работе по ФГОС ООО. |  |
| Курсы повышения квалификации | В течение года | Юрк Е.Э. | Целенаправленное повышения квалификации педагогических и руководящих работников |  |
| Реализации подпроекта «Учусь работать по новым стандартам» | До июня 2015 г. | Педагогический коллектив | План методической работы |  |
| Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования на базе образовательных учреждений района | В течение года | Юрк Е.Э. | Повышения квалификации педагогических работников |  |
| 4. Методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования |  |  |  |  |
| Мероприятия проекта «Повышение качества обученности в условиях введения ФГОС в основной и средней школе» Мероприятия подпроекта «Учусь работать по новым стандартам» | До июня 2015 г. | ТГ, Юрк Е.Э. | Использование методов, способов и приемов организации деятельности учащихся, способствующих формированию УУД и повышению качества обученности. |  |
| Мероприятия ТГ «ТРКМ», «Процессуальный мониторинг» | В течение года | Юрк Е.Э. |  |  |
| Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | До августа 2015 г. | Руководители МО | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |  |
| Формирования банка методических разработок по вопросам введения ФГОС ООО: обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и занятий внеурочной деятельности, выступления на конференциях, публикации | По мере поступления | МС, Юрк Е.Э. | Материалы для работы, публикация, материалы для публичного отчёта |  |
| Мероприятия раздела плана работы на год. | В течение года | Юрк Е.Э., МС |  |  |
| - Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования |  |  |  |  |
| Родительское собрание в будущих 5-х классах. Информация на сайте школы. | Апрель 2015г. | Юрк Е.Э. | Знакомство родителей |  |
| Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам, техническим средствам обучения | постоянно | Игнатов А.Н. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организации доступа к Интернет-ресурсам |  |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт и стендовые материалы | постоянно | РГ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |  |
| 7. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |  |
| Инвентаризация материально-технической, учебно-методической базы с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определение необходимых потребностей | февраль 2015 г. | Игнатов А.Н. | Определить потребности |  |
| Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС | Март 2015 г. | Игнатов А.Н. | План мероприятий |  |
| Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | В течение года | Игнатов А.Н., Кокорина В.А. | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |  |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | В течение года | Игнатов А.Н., Кокорина В.А. | Создание комфортного школьного пространства |  |